# 北极星AI商机获客系统 开发里程碑

文档版本： v1.0

编写日期： 2024年1月

## 一、项目总体规划

### 1.1 项目周期

| 阶段 | 周期 | 开始时间 | 结束时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段（MVP） | 2个月 | 第1周 | 第8周 |
| 第二阶段（完善） | 1.5个月 | 第9周 | 第14周 |
| 第三阶段（增强） | 1个月 | 第15周 | 第18周 |
| 第四阶段（上线） | 2周 | 第19周 | 第20周 |
| 总计 | 约5个月 | - | - |

### 1.2 团队配置建议

| 角色 | 人数 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 产品经理 | 1 | 需求管理、原型设计 |
| 后端开发 | 3 | 服务端开发、API设计 |
| 前端开发 | 2 | PC端、管理端开发 |
| 移动端开发 | 2 | Android、iOS开发 |
| 测试工程师 | 2 | 功能测试、自动化测试 |
| 运维工程师 | 1 | 部署、监控、运维 |
| UI设计师 | 1 | 界面设计、交互设计 |

## 二、第一阶段：MVP开发（第1-8周）

### 2.1 阶段目标

完成核心业务闭环，实现基本的运营获客功能。

### 2.2 详细计划

#### 第1周：项目启动

| 任务 | 负责人 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 项目启动会议 | 项目经理 | 会议纪要 |
| 开发环境搭建 | 运维工程师 | 开发环境 |
| 代码仓库初始化 | 技术负责人 | Git仓库 |
| 开发规范制定 | 技术负责人 | 规范文档 |
| 设计评审 | 产品经理+设计师 | 设计稿确认 |

#### 第2周：基础框架搭建

| 任务 | 负责人 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 后端框架搭建 | 后端开发 | Spring Boot项目 |
| 数据库初始化 | 后端开发 | 数据库表结构 |
| 前端框架搭建 | 前端开发 | Vue3项目 |
| APP项目初始化 | 移动端开发 | Android/iOS项目 |
| CI/CD配置 | 运维工程师 | 流水线配置 |

#### 第3周：用户认证模块

| 功能模块 | 任务 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| UM-001 用户注册 | 后端API、前端页面 | 后端+前端 |
| UM-002 用户登录 | JWT实现、登录页面 | 后端+前端 |
| PM-001 角色管理 | 角色CRUD | 后端+前端 |
| PM-002 权限配置 | 权限树、权限分配 | 后端+前端 |

#### 第4周：租户管理模块

| 功能模块 | 任务 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| TM-001 租户注册 | 注册流程、资质上传 | 后端+前端 |
| TM-002 租户审核 | 审核流程、审核页面 | 后端+前端 |
| TM-004 租户状态管理 | 状态管理接口 | 后端 |
| PM-003 用户角色分配 | 分配接口、页面 | 后端+前端 |

#### 第5周：社媒账号模块

| 功能模块 | 任务 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| SA-001 平台管理 | 平台配置管理 | 后端 |
| SA-002 账号绑定 | OAuth授权流程 | 后端+前端+移动端 |
| SA-004 账号状态监控 | 状态查询接口 | 后端 |
| SA-007 授权管理 | Token刷新机制 | 后端 |

#### 第6周：AI服务集成

| 功能模块 | 任务 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| AI-001 模型配置 | 火山引擎接入 | 后端 |
| AI-002 模型调度 | 调度服务实现 | 后端 |
| CO-001 文案生成 | AI文案生成API | 后端 |
| CO-002 内容编辑 | 富文本编辑器 | 前端 |

#### 第7周：内容运营模块

| 功能模块 | 任务 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| CO-005 内容管理 | 内容CRUD | 后端+前端 |
| CO-006 定时发布 | 发布队列、定时任务 | 后端 |
| CO-008 发布状态 | 状态查询、重试 | 后端+前端 |
| CO-011 违禁词过滤 | 敏感词检测 | 后端 |

#### 第8周：计费管理模块

| 功能模块 | 任务 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| BL-001 积分账户 | 账户管理 | 后端 |
| BL-002 在线充值 | 支付集成 | 后端+前端 |
| BL-007 积分扣费 | Token消耗计算 | 后端 |
| BL-004 消费明细 | 消费记录查询 | 后端+前端 |

阶段验收标准：

• ✅ 用户可以注册、登录

• ✅ 租户可以完成入驻审核

• ✅ 可以绑定社媒账号

• ✅ 可以生成内容并发布

• ✅ 可以充值和消费积分

## 三、第二阶段：功能完善（第9-14周）

### 3.1 阶段目标

完善核心功能体验，增加商机获客能力。

### 3.2 详细计划

#### 第9周：商机获客基础

| 功能模块 | 任务 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| LG-001 同业截客 | 截客逻辑实现 | 后端+移动端 |
| LG-003 意向识别 | AI意向分析 | 后端 |
| LG-004 商机生成 | 商机自动生成 | 后端 |

#### 第10周：商机管理

| 功能模块 | 任务 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| LG-005 商机列表 | 列表查询、筛选 | 后端+前端+移动端 |
| LG-006 商机详情 | 详情展示 | 后端+前端+移动端 |
| LG-007 商机分配 | 分配功能 | 后端 |
| LG-008 商机跟进 | 跟进记录 | 后端+移动端 |

#### 第11周：话术与任务

| 功能模块 | 任务 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| LG-012 话术模板 | 模板管理 | 后端+前端 |
| LG-013 任务管理 | 任务控制 | 后端+移动端 |
| AI-005 意图识别 | 语音意图识别 | 后端 |

#### 第12周：风控系统

| 功能模块 | 任务 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| RC-001 IP管理 | IP池管理 | 后端 |
| RC-003 行为评分 | 评分算法 | 后端 |
| RC-004 频率控制 | 限流实现 | 后端 |
| RC-005 行为模拟 | 操作模拟 | 后端 |

#### 第13周：数据分析

| 功能模块 | 任务 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| DA-001 运营数据看板 | 数据统计 | 后端+前端 |
| DA-002 获客数据看板 | 商机分析 | 后端+前端 |
| DA-003 账号数据看板 | 账号监控 | 后端+前端 |

#### 第14周：功能优化

| 任务 | 负责人 |
| --- | --- |
| 性能优化 | 后端 |
| Bug修复 | 全员 |
| 用户体验优化 | 前端+移动端 |
| 测试用例补充 | 测试 |

阶段验收标准：

• ✅ 可以执行同业截客任务

• ✅ 商机可以自动生成和管理

• ✅ 风控系统正常运行

• ✅ 数据统计准确

## 四、第三阶段：功能增强（第15-18周）

### 4.1 阶段目标

增加高级功能，提升系统竞争力。

### 4.2 详细计划

#### 第15周：主动获客

| 功能模块 | 任务 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| LG-002 主动获客 | 获客逻辑实现 | 后端+移动端 |
| LG-009 商机导入 | 导入功能 | 后端+前端 |
| LG-010 商机导出 | 导出功能 | 后端+前端 |

#### 第16周：内容增强

| 功能模块 | 任务 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| CO-002 图片生成 | AI图片生成 | 后端 |
| CO-007 批量发布 | 批量发布功能 | 后端+前端 |
| CO-009 内容互动 | 自动互动 | 后端 |

#### 第17周：风控增强

| 功能模块 | 任务 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| RC-002 设备指纹 | 指纹生成 | 后端 |
| RC-006 反爬策略 | 反爬实现 | 后端 |
| RC-007 验证码处理 | 验证码识别 | 后端 |

#### 第18周：AI增强

| 功能模块 | 任务 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| AI-006 多模态交互 | 语音交互 | 后端+移动端 |
| CO-003 视频生成 | 视频生成(基础) | 后端 |
| AI-004 熔断降级 | 服务降级 | 后端 |

阶段验收标准：

• ✅ 主动获客功能正常

• ✅ AI内容生成完整

• ✅ 风控机制健全

• ✅ 语音交互可用

## 五、第四阶段：上线准备（第19-20周）

### 5.1 阶段目标

完成系统测试、部署上线。

### 5.2 详细计划

#### 第19周：测试与修复

| 任务 | 负责人 |
| --- | --- |
| 全面功能测试 | 测试 |
| 性能压力测试 | 测试 |
| 安全测试 | 测试 |
| Bug修复 | 开发 |

#### 第20周：部署上线

| 任务 | 负责人 |
| --- | --- |
| 生产环境部署 | 运维 |
| 数据迁移 | 运维 |
| 灰度发布 | 运维 |
| 上线监控 | 运维 |
| 用户培训 | 产品 |

## 六、里程碑节点

### 6.1 关键里程碑

| 里程碑 | 时间节点 | 验收标准 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 项目启动 | 第1周末 | 开发环境就绪 | 待开始 |
| M2 框架搭建完成 | 第2周末 | 项目框架可用 | 待开始 |
| M3 用户认证完成 | 第3周末 | 可注册登录 | 待开始 |
| M4 租户管理完成 | 第4周末 | 可创建租户 | 待开始 |
| M5 社媒账号完成 | 第5周末 | 可绑定账号 | 待开始 |
| M6 MVP功能完成 | 第8周末 | 核心功能可用 | 待开始 |
| M7 商机获客完成 | 第11周末 | 截客功能可用 | 待开始 |
| M8 风控系统完成 | 第12周末 | 风控正常运行 | 待开始 |
| M9 功能完善完成 | 第14周末 | 功能体验良好 | 待开始 |
| M10 功能增强完成 | 第18周末 | 高级功能可用 | 待开始 |
| M11 系统上线 | 第20周末 | 系统正式运行 | 待开始 |

### 6.2 风险节点

| 风险 | 时间节点 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| AI接口集成困难 | 第6周 | 预留缓冲时间，准备备用模型 |
| 社媒API变更 | 第5周 | 持续关注API动态，准备适配方案 |
| 性能问题 | 第14周 | 提前进行性能测试，预留优化时间 |
| 安全漏洞 | 第19周 | 安全测试提前，修复时间充足 |

## 七、迭代回顾机制

### 7.1 每日站会

• 时间：每日上午10:00

• 时长：15分钟

• 内容：昨日进展、今日计划、遇到的困难

### 7.2 周会

• 时间：每周五下午

• 时长：1小时

• 内容：本周进展、下周计划、风险评估

### 7.3 迭代评审

• 时间：每个阶段结束

• 参与者：全体项目成员

• 内容：功能演示、问题总结、改进建议

文档结束